## Planilha1
Gráfico de Gantt
Atividades | Início | Duração(dias)
Entrega do MVP | 2021-10-21 | 38
Documentação atualizada | 2021-10-21 | 20
Testes integrados | 2021-11-24 | 2
Homologação | 2021-11-26 | 3
Apresentação | 2021-12-01 | 1
Implementação chat | 2021-12-20 | 10
Inicio da criação mobile | 2022-02-02 | 1