## Planilha1
Grafico de Gantt
| Início | Duração(dias)
Criação do backlog | 2021-09-20 | 6
Desenvolvimento tela login | 2021-09-21 | 5
Desenvolvimento tela cadastro | 2021-09-25 | 5
Desenvolvimento tela esqueceu senha | 2021-09-21 | 5
Criação desenho de arquitetura | 2021-09-23 | 3
Definição da planilha de quitetura | 2021-10-04 | 5
Desenvolvimento tela perfil usuário | 2021-10-04 | 7
Desenvolvimento tela sistema(eventos) | 2021-10-04 | 7
Integração Java com React | 2021-10-04 | 12
Desenvolvimento Landing page | 2021-10-06 | 7